## Estimación Mensual
ESTIMACIÓN PROYECTO BL-T1158 - DATA WAREHOUSE BELIZE
Cliente: Ministerio de Inmigración de Belize (MoI) - BID
Duración: 12 meses ¦ Volumen: ~1TB ¦ Tecnología: Microsoft
Perfil / Actividad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | TOTAL
TEAM LEADER (Project Manager)
Gestión de proyecto y coordinación | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | =SUM(B7:M7)
Reuniones con stakeholders IDB/MoI | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | =SUM(B8:M8)
Subtotal Team Leader | =SUM(B7:B8) | =SUM(C7:C8) | =SUM(D7:D8) | =SUM(E7:E8) | =SUM(F7:F8) | =SUM(G7:G8) | =SUM(H7:H8) | =SUM(I7:I8) | =SUM(J7:J8) | =SUM(K7:K8) | =SUM(L7:L8) | =SUM(M7:M8) | =SUM(B9:M9)
SYSTEMS ANALYST
Análisis de procesos y requisitos | 80 | 60 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | =SUM(B12:M12)
Diseño funcional y especificaciones | 40 | 80 | 60 | 40 | 20 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 | =SUM(B13:M13)
Testing funcional y validación | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 | =SUM(B14:M14)
Documentación para usuarios finales | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 40 | =SUM(B15:M15)
Subtotal Systems Analyst | =SUM(B12:B15) | =SUM(C12:C15) | =SUM(D12:D15) | =SUM(E12:E15) | =SUM(F12:F15) | =SUM(G12:G15) | =SUM(H12:H15) | =SUM(I12:I15) | =SUM(J12:J15) | =SUM(K12:K15) | =SUM(L12:L15) | =SUM(M12:M15) | =SUM(B16:M16)
DATA ENGINEER / DATABASE SPECIALIST
Análisis de fuentes de datos | 60 | 80 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | =SUM(B19:M19)
Diseño arquitectura Data Warehouse | 40 | 120 | 80 | 40 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | =SUM(B20:M20)
Desarrollo ETL Pipelines | 20 | 40 | 80 | 120 | 140 | 120 | 80 | 60 | 40 | 32 | 24 | 20 | =SUM(B21:M21)
Implementación y configuración DW | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 40 | 32 | 24 | 20 | =SUM(B22:M22)
Testing técnico y optimización | 0 | 0 | 16 | 32 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 80 | 60 | =SUM(B23:M23)
Documentación técnica | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 20 | 24 | 32 | 24 | 32 | 48 | =SUM(B24:M24)
Subtotal Data Engineer | =SUM(B19:B24) | =SUM(C19:C24) | =SUM(D19:D24) | =SUM(E19:E24) | =SUM(F19:F24) | =SUM(G19:G24) | =SUM(H19:H24) | =SUM(I19:I24) | =SUM(J19:J24) | =SUM(K19:K24) | =SUM(L19:L24) | =SUM(M19:M24) | =SUM(B25:M25)
TOTAL HORAS POR MES | =B9+B16+B25 | =C9+C16+C25 | =D9+D16+D25 | =E9+E16+E25 | =F9+F16+F25 | =G9+G16+G25 | =H9+H16+H25 | =I9+I16+I25 | =J9+J16+J25 | =K9+K16+K25 | =L9+L16+L25 | =M9+M16+M25 | =SUM(B27:M27)

## Costos y Resumen
ESTIMACIÓN DE COSTOS (USD)
Perfil | Horas | Tarifa/Hora (USD) | Costo Total | % del Presupuesto
Team Leader (PM) | 532 | 85 | =B4*C4 | =D4/$D$8*100
Systems Analyst | 1156 | 75 | =B5*C5 | =D5/$D$8*100
Data Engineer | 2972 | 65 | =B6*C6 | =D6/$D$8*100
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS | =SUM(B4:B6) |  | =SUM(D4:D6) | =D7/$D$8*100
TOTAL PROYECTO | =B7 |  | =D7+5000 | 100%
Infraestructura (estimado) |  |  | 5000 | =D10/$D$8*100
RESUMEN POR DELIVERABLE
Deliverable / Periodo | Team Leader | Systems Analyst | Data Engineer | Total Horas
M1-M2: Análisis y Diseño DW | 100 | 268 | 404 | =SUM(B14:D14)
M3-M5: Desarrollo ETL | 124 | 276 | 888 | =SUM(B15:D15)
M6-M9: Integración y Testing | 164 | 272 | 1172 | =SUM(B16:D16)
M10-M12: Validación Final | 144 | 340 | 508 | =SUM(B17:D17)
TOTAL PROYECTO | =SUM(B14:B17) | =SUM(C14:C17) | =SUM(D14:D17) | =SUM(E14:E17)

## Cronograma
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
Deliverable | Mes | Pago | Descripción
Data Warehouse Design and Architecture Document | Mes 2 | 25% | Arquitectura completa del DW
ETL Pipeline Implementation Report | Mes 5 | 25% | Pipelines ETL funcionando
Data Integration and Transformation Report | Mes 9 | 25% | Integración completa de datos
Testing and Validation Reports | Mes 12 | 25% | Validación y documentación final
FASES DEL PROYECTO
Fase | Meses | Actividades Principales | Horas
Análisis y Diseño | M1-M2 | Análisis procesos, diseño arquitectura | 772
Desarrollo | M3-M5 | Desarrollo ETL, implementación DW | 1288
Integración y Testing | M6-M9 | Testing, optimización, integración | 1608
Validación Final | M10-M12 | Validación, documentación, entrega | 992